## Slide 1
10월 2주 주간회의
2025. 10. 6
[용인시 지능형교통체계(ITS) 구축 사업]

## Slide 2
【개요】
【단계】
【주간 실적 요약】
구분 | 금주 진척 (10.6~10.10) 10월 2주차 | 차주 계획 (10.12~10.17) 10월 3주차
기획 | 핵심 기능 이분화 및 기능 도출 시작 스마트 횡단보도 ○ 보행신호 자동 연장 기능 조건 분석 중점 진행 - 신호 연장 알고리즘 요소 정리 ○ 음성안내 보조 기능 요구사항 정의 진행 중 - 접근성 관련 법령 기준 검토 완료 - 보건복지부 기준 3가지 유형 요건 정리 중 ○ 보행자 감지 기술 방식 - 3가지 옵션 기술 요건 정리 완료 | 요구사항 분석 기반 고객과 커뮤니케이션 진행 예정 보행자 감지 기술방식 담당자 기술 검토 예정 - 3가지 옵션 기술 요건 정리 완료 현장 답사 및 추가 요구사항 검토 고객미팅 - 월요일 오전 : 스마트 횡단보도 기능 논의
프로젝트 관리
요구사항 분석 완료 및 IA 작성 완료
스토리보드 작성 진행중
디자인 시안 작성 진행중
PROJECT | 단계 | 10월 |  |  |  | 11월 |  |  |  | 12월 |  |  |  | 1월 |  |  |  | 2월 |  |  |  | 3월 |  |  | 
SmartWork | 요구사항 분석/설계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 디자인/개발 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 3
구분 | 금주 진척 (10.6~10.10) 10월 2주차 | 차주 계획 (10.12~10.17) 10월 3주차
기획 | 교통관제 CCTV 시스템 관련 주요 교차로 현장 확인 완료 설비 기준 요건서 초안 작성 중 API 연동 구조 파악 및 인터페이스 정의 분석 - 관제 시스템 레퍼런스 활용 - 고객 공식 전달 X / 내부 기준 정리 | 교차로 후보지 현장답사 및 추가 요구사항 확인 예정 고객미팅 - 수요일 CCTV 설치 기준 협의 미팅 - 금요일 통합 운영 인터페이스 정의 관련 미팅
회의 결과 | 금주 진행 상황 파악 및 차주 진행 일정 검토 고객 미팅 일정 확정 현장 답사 일정 확정 진행 간 특이사항 검토(보행자 감지 방식에 대한 기술 선정 지연) - 준비 자료 미리 전달하여 차주 미팅 시 결론 기대 | 

## Slide 4
구분 | 유형 | 내용 | 비고 및 관련 담당자
계약 | 이슈 | 보행자 감지 방식에 대한 기술 선정 지연(고객사) | 관련 자료 미리 전달
 | 의사결정 | 고객 미팅 일정 확정 | 
 |  | 현장 답사 일정 확정 | 
【이슈 , 의사결정, 요청 사항】

## Slide 5
일시 |  | 업무구분 | 업무내역 | 참석자 | 비고
10/09 | 오전 | 고객 미팅 | 스마트 횡단보도 기능 논의 | 해당 기능 개발 인원 | 
10/10 | 오전/오후 | 현장 답사 | 현장 답사 및 추가 요구사항 확인 | 설치 담당자 및 기술 담당자 | 
10/11 |  | 고객 미팅 | CCTV 설치 기준 협의 | 정책 관련 담당자 | 
10/13 |  | 고객 미팅 | 통합 운영 인터페이스 정의 | 해당 기능 개발 인원 및 PM | 
[차주 업무 일정 : 회의, 교육, 보고]