## 표지
용인시 지능형교통체계(ITS) 구축 사업 WBS
| 문서번호 | KOR-PM-SM-1-WBS
| Version | v0.1
| 개정일자 | 2025.07.03
| 작성자 | 최병민

## 제.개정이력
****** 구축사업 |  |  |  |  | WBS
제.개정 이력
버전 | 개정일자 | 제.개정 | 개정사유 및 내용 | 작성자 | 승인자
v0.1 | 2025.07.01 | 제정 | -최초작성 | 김길동 | 홍길동

## WBS
사업명 |  |  | 용인시 지능형교통체계(ITS) 구축 사업
프로젝트 기간 |  |  | 2025-07-01 ~ 2025-11-30
진척확인 기준일 |  |  | 2025-09-01
WBS | 업무 |  |  | 계획 |  | 실적(생략) |  |  |  | 담당자(생략) | 산출물(생략)
| 구분 | 단계 | 업무 | 시작일 | 완료일 | 시작일 | 완료일 | 진척율 | 위험도
1 | 업무 구분: 프로젝트 사업 관리; 계획 시작일: 2025-07-01; 계획 완료일: 2025-11-28
1.1 | 업무 구분: 착수 계획; 업무 단계: 계약; 업무 업무: 본 사업 계약 진행; 계획 시작일: 2025-07-01; 계획 완료일: 2025-07-15
|  | 업무 편성 | 프로젝트 팀 편성 | 2025-07-01 | 2025-07-04
|  | 현장 사전조사 일정 수립 | 스쿨존 및 주요 교차로 현장 방문 일정 계획 | 2025-07-01 | 2025-07-10
|  | 사업수행계획서 | 본 사업 사업수행 계획서 작성 | 2025-07-01 | 2025-07-11
1.2 | 업무 구분: 프로젝트 계획수립; 업무 단계: 일정 관리 계획; 업무 업무: 사업 초기 일정 계획; 계획 시작일: 2025-07-16; 계획 완료일: 2025-07-22
|  | 범위 관리 계획 | 과업 범위 검토 계획 | 2025-07-16 | 2025-07-29
|  | 유지보수 계획 | 운영 및 유지보수 계획 | 2025-07-26 | 2025-07-29
|  | 지원 관리 계획 | 지원 관리 계획 | 2025-07-16 | 2025-07-25
1.3 | 업무 구분: 보고 및 관리; 업무 단계: 주요 보고; 업무 업무: 착수 보고; 계획 시작일: 2025-07-16; 계획 완료일: 2025-07-29
|  |  | 중간 보고 | 2025-08-29 | 2025-08-29
|  |  | 종료 보고 | 2025-11-21 | 2025-11-28
1.4 | 업무 구분: 프로젝트 종료; 업무 단계: 종료 계획; 업무 업무: 종료 계획 수립; 계획 시작일: 2025-11-03; 계획 완료일: 2025-11-07
|  | 인수 인계 | 인수 인계 계획 수립 | 2025-11-03 | 2025-11-07
|  | 검수 | 검수 요청 | 2025-11-13 | 2025-11-15
2 | 업무 구분: 시스템구축; 계획 시작일: 2025-08-01; 계획 완료일: 2025-11-30
2.1 | 업무 구분: 기획(설계); 업무 단계: 현황 분석; 업무 업무: 현재 고객사의 상황에 대한 분석; 계획 시작일: 2025-08-01; 계획 완료일: 2025-08-08
|  | 요구사항 분석 | 고객의 요구사항에 대한 점검 및 상세 분석 | 2025-08-01 | 2025-08-10
|  | 설계 | 고객 요구사항에 따른 시스템 설계 | 2025-08-01 | 2025-08-14
2.2 | 업무 구분: 구현; 업무 단계: 디자인; 업무 업무: 디자인 작업; 계획 시작일: 2025-08-18; 계획 완료일: 2025-09-12
|  |  | 퍼블리싱 | 2025-08-25 | 2025-09-16
|  | 개발 | DB 설계 및 구축 | 2025-09-13 | 2025-09-17
|  |  | AI 예측 모델 개발 | 2025-09-18 | 2025-09-30
|  |  | 스마트 횡단보도 연동 시스템 개발 | 2025-09-25 | 2025-10-10
|  |  | 관리자 대시보드 개발 | 2025-10-01 | 2025-10-07
|  |  | 실시간 영상 연동 기능 구현 | 2025-10-01 | 2025-10-07
|  |  | 알림 시스템 개발 | 2025-10-08 | 2025-10-12
|  |  | 관리자 설정/로그 기능 개발 | 2025-10-10 | 2025-10-17
2.3 | 업무 구분: 테스트; 업무 단계: 테스트 준비; 업무 업무: 테스트 교육; 계획 시작일: 2025-10-18; 계획 완료일: 2025-10-19
|  | 테스트 시나리오 | 테스트 시나리오 작성 | 2025-10-19 | 2025-10-21
|  | 테스트 | 단위테스트 | 2025-10-20 | 2025-10-27
|  |  | 통합테스트 | 2025-10-28 | 2025-11-05
|  |  | 현장테스트 | 2025-11-06 | 2025-11-09
|  |  | 테스트 결과 보고서 작성 | 2025-11-10 | 2025-11-12
2.4 | 업무 구분: 전개; 업무 단계: 오픈 준비; 업무 업무: 오픈 점검; 계획 시작일: 2025-11-16; 계획 완료일: 2025-11-21
|  | 관리자 교육 | AI 예측, 알림 기능 사용법에 대한 관리자 교육 | 2025-11-16 | 2025-11-20
|  | 오픈 | 오픈 수행 | 2025-11-22 | 2025-11-30
|  | 안정화 | 모니터링 및 안정화 지원 | 2025-11-22 | 2025-11-30